浙江大学数学科学学院

“红色专项”寒假社会实践团

计

划

书

2022年1月

**目录**

[一、 活动简介 3](#_Toc445580292)

[1. 活动名称 3](#_Toc445580293)

[2. 活动背景 3](#_Toc445580294)

[3. 活动目的与意义 3](#_Toc445580295)

[4. 活动时间 3](#_Toc445580298)

[二、 前期准备 3](#_Toc445580302)

[1. 筹备方案 3](#_Toc445580303)

[2. 实践地点与经费筹措 4](#_Toc445580304)

[三、 实践安排（日程表） 4](#_Toc445580311)

[四、 安全预案与注意事项](#_Toc445580313) 5

[五、 活动预算 6](#_Toc445580315)

# 活动简介

## 活动名称

浙江大学数学科学学院寒假“红色专项”主题社会实践。

## 活动背景

党的十八大以来，以习近平同志为核心的当中海洋从事关党和国家前途命运的战略高度，旗帜鲜明地强调要坚定理想信念、牢记初心使命。习近平总书记强调到，“革命理想高于天”，呼吁党员干部时刻牢记初心使命。近年来，习近平总书记瞻仰革命纪念地的足迹遍及大江南北，对全党同志坚定理想信念发挥了重要的示范领导作用。党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》进一步提出了深刻理解党百年奋斗历史的重要意义，号召人民学习党史、理解党史。

## 活动目的与意义

1. 传承先辈革命精神，激发自身吃苦耐劳的精神培养
2. 学习传唱红色光辉事迹，继承革命先辈丰富的文化遗产
3. 提高自身对党的理论思想的理解，在实践中实现自我发展与成长。

## 活动时间

2022.1.12~2022.1.22

# 前期准备

## 筹备方案

1. 团队成员通过线上腾讯视频会议确定实践活动的具体内容，制定日程表以确认人员分工、时间轴安排等。
2. 确定活动的主要宣传方式
3. 统计成员信息进行项目立项。
4. 统计成员意向进行总结汇总。

## 实践地点联系与经费筹措

1. 实践地点联系

由成员各自联系相应纪念馆与相关人员，目前已经与相关纪念馆的工作人员及被采访的相关人员尽心过联系沟通。

1. 经费筹措

因实践地点临近各成员家乡，住宿、伙食与交通费用支出较少，故经费以自筹为主。

# 实践活动安排（日程表）

主要内容：录制视频关于社会实践活动，深入采访博物馆工作人员以及走访红色革命老同志，学习红色历史，传承红色精神。

成员在各自的家乡附近就近联系纪念馆与老党员老军人开展社会实践活动，活动形式以线上线下相结合为主。每人进行不同主题的线上或线下社会实践活动，其余时间用于联系纪念馆与老革命前辈以及活动总结。直播结束后两天内发布活动总结推文，待所有成员直播结束后，制作直播剪辑。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **事项** | **负责人员** | **截止日期/**  **活动时间** | **备注** |
| **前**  **期**  **准**  **备** | 筹备讨论 | 全体成员 | 1.10 |  |
| 活动策划案的书写 | 张而驰 | 1.13 |  |
| 团在浙大立项申请 | 张而驰 | 1.13 |  |
| 根据审核意见进行修改 | 张而驰 | 待定 | 审核意见修改时间参考院级审核时间，修改内容与方式参考学院审核意见 |
| **中**  **期**  **实**  **践**  **内**  **容** | 了解革命家章太炎和近代民主革命 | 胡锐涛 | 1.12-1.20 | 推文1.20截止 |
| 对援藏党员李鸿鹏同志进行线上采访 | 陈学松 | 1.12-1.20 | 推文1.20截止 |
| 在茶辽县对老党员郑仁透同志进行线下采访 | 娄依崇 | 1.12-1.20 | 推文1.20截止 |
| 访侵浙日军投降仪式旧址 | 任杰 | 1.12-1.20 | 推文1.20截止 |
| 走访陕西富平习仲勋纪念馆 | 张而驰 | 1.12-1.20 | 推文1.20截止 |
| 视频剪辑与制作 | 杨婷 | 1.20-1.26 | 1.27号在公众号等宣传媒体上进行发布 |
| **后**  **期**  **总**  **结** | 个人小结撰写 | 全体成员 |  |  |
| 总结推文 | 杨婷 |  | 可以联系相应学校官媒进行推送 |

# 安全预案与注意事项

1）、团队成员因身体状况中途无法进行实践，应迅速对工作安排进行调整，如身体允许进行线上工作则与原定线上工作人员调换工作。

2）、部分实践地点突发疫情导致原定实践地点无法展开实践活动，则应积极响应当地防疫政策，将实践活动延迟，若无法在原定实践时间内展开活动，则转换实践形式。

3）、因主要活动地点均位于纪念馆和党员家中，所以天气影响可以忽略不计。

# 活动预算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| 交通费 | 100 | 6 | 600 |
| 食宿费 | 100 | 6 | 600 |
| 总计 |  |  | 1200 |
| 人均 |  |  | 200（自筹） |